## Sheet1
PRODUCT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计(h) | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间(h) | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 好友列表 | 作为一个淘友，我希望可以维护好友列表，可以快速和好友交流分享好东西 | Initial | Not D | 2 | 1 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 最热物品推荐 | 作为一个偶尔购物的淘友，我希望能有一个最热物品推荐，以便我可以快速找到心仪的物品 | Initial | Not D | 2 | 2 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story | 维护好物列表 | 作为一个想与他人分享好物的淘友，我希望可以有一个自己好物的列表，以便与他人分享 | Initial | Not D | 4 | 2 |  |  | 4
4 | 1 | 1 | user story | 换物成功确认 | 作为运营商，我希望各个淘友在成功交换各自的好物或钱财后确认，各自的好物列表对应项消失，只有确认后才有换物积分，以保证换物流程完整 | Initial | Not D | 1 | 1 |  |  | 1
5 | 1 | 1 | user story | 换物意向确认 | 作为一个淘友，我希望可以对方发起的换物申请，以便确认我是否对此次的换物感兴趣 | Initial | Not D | 1 | 1 |  |  | 1
6 | 1 | 1 | user story | 快速搜索好物 | 作为目的明确的淘友，我希望可以搜索快速找到自己想要的物品，以便节省漫无目的查找的时间 | Initial | Not D | 2 | 1 |  |  | 2
7 | 1 | 1 | user story | QQ登录 | 作为一个淘友，我希望可以QQ登录，以便于更快捷的登录，而省去注册环节 | Initial | Not D | 2 | 2 |  |  | 2
8 | 1 | 1 | user story | 解锁物品 | 作为一个淘友，我希望换物意向达成后若三天以内对方未邮寄或交换不成功，则自动解锁物品，以便我交换别的物品 | Initial | Not D | 1 | 2 |  |  | 1
9 | 1 | 1 | user story | 换物收藏 | 作为淘友，我希望可以把自己喜欢的物品放入收藏夹，以便决定以后是否发起换物申请 | Initial | Not D | 1 | 2 |  |  | 1
10 | 1 | 1 | user story | 心愿单 | 作为淘友，我希望可以维护自己的心愿单，以便将想要的物品放入心愿单，让有该物的淘友看到与我联系 | Initial | Not D | 1 | 3 |  |  | 1
11 | 1 | 1 | user story | 锁定物品 | 作为淘友，我希望换物意向达成后，可以将对方的物品锁定，以防产生多个意向单导致换物失败 | Initial | Not D | 3 | 1 |  |  | 3
12 | 1 | 1 | user story | 邮寄确认 | 作为淘友，我希望换书方式为邮寄，我希望能够设置换书单状态为已邮寄 | Initial | Not D | 2 | 1 |  |  | 2
13 | 1 | 1 | user story | 物品评价 | 作为淘友，我希望可以对换来的物品进行评价，以供其他淘友进行参考 | Initial | Not D | 2 | 1 |  |  | 2
14 | 1 | 1 | user story | 淘友评价 | 作为淘友，我希望对淘友进行评价，以供其他淘友进行参考 | Initial | Not D | 1 | 1 |  |  | 1
15 | 1 | 1 | user story | 邮单跟踪 | 作为淘友，我希望能够跟踪邮寄订单的状态，以便追踪到当前图书的邮寄详情 | Initial | Not D | 1 | 1 |  |  | 1
16 | 1 | 1 | user story | 换物通知 | 作为淘友，我希望有换物消息时立即通知我，以便增加更多换书机会，获得更多换书积分 | Initial | Not D | 3 | 1 |  |  | 3
17 | 1 | 1 | user story | 积分换物 | 作为运营商，我希望淘友能够通过积分换规定的物品，以便提高线上换物交易量 | Initial | Not D | 2 | 1 |  |  | 2
18 | 1 | 1 | user story | 申请换物推广 | 作为运营商，我希望换物意向确认单可以推广到微博等各大平台，并附带链接地址，以便吸引更多淘友 | Initial | Not D | 1 | 3 |  |  | 1
19 | 1 | 1 | user story | 成功换物推广 | 作为运营商，我希望换物成功信息可以推广到微博等各大平台，以便吸引更多淘友 | Initial | Not D | 2 | 3 |  |  | 2
20 | 1 | 1 | user story | 物品分类 | 作为运营商，我希望可以有好物的分类，以便淘友清晰的选择各类物品 | Initial | Not D | 5 | 1 |  |  | 5

## Sheet2
备录编号 | 冲刺备录项 | 任务拆分 | 责任人 | 状态
1 | 作为一个偶尔购物的淘友，我希望能有一个最热物品推荐，以便我可以快速找到心仪的物品 | 分析好需求，需求概要基于线框图，做好技术估计
界面效果图及标注基于线框图，做效果图
需求规格基于效果图，明确业务实现细节
研发工程师完成《概要设计》、《通讯协议》及《表结构设计》，及完成正式编码前的一系列研发设计工作
研发工程师正式进入编码阶段，可能还需要进行技术预研、进行需求确认
编码过程进行服务端和移动端的联调
完成编码后需要进行功能评审
2 | 作为一个淘友，我希望可以QQ登录，以便于更快捷的登录，而省去注册环节 | 分析完成该功能需要的技术
设计好该功能的界面
与第三方进行合作，可以进行qq登录
实现登录界面
完成后台的代码
功能评审和测试
3 | 作为淘友，我希望可以把自己喜欢的物品放入收藏夹，以便决定以后是否发起换物申请 | 分析该功能需要完成的细节和技术
完成该功能界面的设计
功能界面的代码实现
该功能数据库的设计
后台代码的实现
所有工作的集成
功能评审和测试
4 | 作为淘友，我希望可以对换来的物品进行评价，以供其他淘友进行参考 | 分析完成该功能所需实现的细节和技术
设计好该功能的界面，完成UI设计
实现UI界面的代码编写
完成后台的代码
各项工作的代码集成
功能评审和测试